## Sheet1
Project_RS 프로젝트 매니징
이 문서는 10월 31일 기준으로 작성 시작하였으며, 가장 최근 (10.21)부터의 계획 및 작업을 정리합니다.
[8 empty] | 10월 | [10 empty] | 11월
No | 파트 | 작업자 | 작업 내용 | 현황 | 완료율 | 작업 기간 | 비고 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 프로그래밍 | 곽필경 | 랜덤 스폰 구현 | 진행 완료 | 100% | 10일 | X
2 | 기획 | 안지성 | 맵 내부 특성 레벨 디자인 | 진행 완료 | 100% | 7일 | 정기회의 컨펌
3 | 기획 | 이현준 | 정령 컨셉, 스킬 특성 디자인 | 진행 완료 | 100% | 7일 | 문서 정리 필요
4 | 그래픽 | 김도영 | 물 쉐이더 | 진행 완료 | 100% | 3일 | 정기회의 컨펌
5 | 프로그래밍 | 김효장 | 히트스캔 구현 | 진행 완료 | 100% | 3일
6 | 그래픽 | 장해원 | 골렘 원화 | 진행 완료 | 100% | 4일
7 | 그래픽 | 장해원 | 버섯 원화 | 진행 완료 | 100% | 4일
8 | 기획 | 안지성 | 맵 전개도 작성 | 진행 완료 | 100% | 2일
9 | 프로그래밍 | 김효장 | 스킬 사용 UI 로직 | 진행 완료 | 100% | 5일
10 | 프로그래밍 | 곽필경 | 플레이어 관리 | 진행 완료 | 100% | 4일
11 | 그래픽 | 김정은 | 토리스 원화 | 진행 예정 | 0% | 4일
12 | 그래픽 | 김정은 | 마우스 나이트 원화 | 진행 예정 | 0% | 4일
13 | 그래픽 | 장해원 | 불의 정령 원화 | 진행 예정 | 0% | 8일
14 | 그래픽 | 장해원 | 물의 정령 원화 | 진행 예정 | 0% | 8일
15 | 그래픽 | 장해원 | 바람의 정령 원화 | 진행 예정 | 0% | 8일
16 | 그래픽 | 장해원 | 번개의 정령 원화 | 진행 예정 | 10% | 8일
17 | 그래픽 | 김도영 | 불 속성 오브젝트 모델링 | 진행 예정 | 0%
18 | 그래픽 | 김도영 | 물 속성 오브젝트 모델링 | 진행 예정 | 0%
21 | 그래픽 | 김도영 | 바람 속성 오브젝트 모델링 | 진행 예정 | 0%
22 | 그래픽 | 김도영 | 번개 속성 오브젝트 모델링 | 진행 예정 | 0%
23 | 그래픽 | 김도영 | 땅 속성 오브젝트 모델링 | 진행 예정 | 0%
24 | 그래픽 | 미정 | 토리스 애니메이팅 | 진행 예정 | 0%
25 | 기획 | 김효장 | 게임 플레이 시스템 디자인 | 진행 예정 | 0%
26 | 그래픽 | 미정 | 골렘 애니메이팅 | 진행 예정 | 0%
27 | 그래픽 | 미정 | 버섯 애니메이팅 | 진행 예정 | 0%
28 | 그래픽 | 미정 | 마우스 나이트 애니메이팅 | 진행 예정 | 0%
29 | 기획 | 안지성 | 맵 QA 및 레벨 디자인 | 진행 예정 | 0%
30 | 기획 | 이현준 | 몬스터 QA 및 레벨 디자인 | 진행 예정 | 0%
31 | 그래픽 | 미정 | 메인 화면 배경 | 진행 예정 | 0%
32 | 그래픽 | 미정 | 메인 화면 UI | 진행 예정 | 0%
33 | 그래픽 | 미정 | 게임 UI | 진행 예정 | 0%
34 | 프로그래밍 | 김효장 | 토리스 만들기 | 진행 예정 | 0%
35 | 프로그래밍 | 김효장 | 버섯 친구 만들기 | 진행 예정
36 | 프로그래밍 | 김효장 | 골렘 친구 만들기 | 진행 예정
37 | 프로그래밍 | 김효장 |  | 진행 예정
38 |  |  |  | 진행 예정
39 |  |  |  | 진행 예정
40 |  |  |  | 진행 예정